Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy zakres prac Inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków”, znak sprawy AF-272-1/2021.

Zakres prac: zarządzanie inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków” (zwanej dalej Inwestycja), prowadzenie narad koordynacyjnych, weryfikacja materiałów ofertowych pod kątem zgodności z PFU i dokumentacją projektową, doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań, nadzór jakościowy, ilościowy, terminowy i BHP nad realizacją,  rozliczenia prac zamiennych, dodatkowych i zaniechanych, koordynacja odbiorów i przekazania obiektu do finalnego użytkownika, weryfikacja dokumentów przerobowych przygotowywanych przez wykonawcę.

Etap Realizacji - od uzyskania Pozwolenia na Budowę i przekazania placu 
budowy do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie przekazania obiektu do 
eksploatacji użytkownikowi i podpisanie odbioru Końcowego z Wykonawcą - (18-19 miesięcy).

1.	Szczegółowy zakres czynności

  - OBOWIĄZKI OGÓLNE

1.1.1   Kontrola i nadzór nad:

- terminowością prowadzonych prac (zgodność z harmonogramem),

- zgodnością z  budżetem Inwestycji,

- jakością prowadzonych prac,

- zgodnością metod prowadzenia prac z zasadami BHP

- egzekwowanie wymagań umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą Inwestycji (Umowa Wykonawcza).

    - Doradztwo Zamawiającemu w zakresie zaopiniowania  optymalizacji zmian rozwiązań projektowych i procedur realizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów Inwestycji.

    - Przygotowanie i wprowadzenie procedur realizacyjnych:

- przepływu i akceptacji kart materiałowych,

- przepływu i akceptacji przerobów miesięcznych i oświadczeń o niezaleganiu,

- odbiorów robót zanikających i częściowych,

- akceptacji rozwiązań zamiennych i dodatkowych.

    - Monitorowanie Wykonawcy i Konsultantów w zakresie:

- zgodności bieżącego zaawansowania prac z harmonogramem,

- zgodności zmian projektu z wymaganiami Zamawiającego,

- przygotowania i złożenia wniosków do odpowiednich organów.

- uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych dla mediów, dojazdów do Inwestycji itp. ,

- zabezpieczenie mediów na potrzeby budowy, w tym wjazdu/wyjazdu na plac budowy,

- uzyskiwania odpowiednich akceptacji rzeczoznawców,

- przeprowadzenia stosownych procedur środowiskowych.

    - Współpraca z odpowiednimi organami publicznymi, państwowymi i samorządowymi w imieniu i na życzenie Zamawiającego.

    - Organizowanie i przewodniczenie spotkaniom oraz przygotowywanie stosownych notatek.

    - Monitorowanie przygotowania raportów miesięcznych.

    - Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu realizacji prac przygotowywanymi przez Wykonawcę

    - Wszystkie czynności mają być wykonane bezzwłocznie przez doświadczonych inżynierów z stosownymi uprawnieniami i potwierdzone stosownymi notatkami pisemnymi.

    - Zarządzający zapewni pełną obsługę zarządczą przez doświadczonego inżyniera, która będzie osobą kontaktową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Zarządzający przewidzi minimum 2 dni zaangażowanie w tygodniu tej osoby przez cały okres trwania umowy z Wykonawcą do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie*.

  - DODATKOWE OBOWIĄZKI W FAZIE WYKONAWCZEJ

    - Monitoring harmonogramu rzeczowo – finansowego dostarczonego przez Wykonawcę. Akceptacja kart materiałowych.

    - Akceptacja próbek materiałowych

    - Monitorowanie prac Wykonawcy pod kątem skompletowania i przedłożenia Zamawiającemu:

- Instrukcji Technicznej Budynku niezbędnej do odpowiedniej obsługi technicznej budynku,

- przedstawienia stosownych umów serwisowych,

- kompletu ubezpieczeń wymaganych umową,

- stosownych gwarancji.

    - Odbiory wykonanych pracy przez Inspektorów Nadzoru, przygotowywanie list usterek.

    - Monitorowanie działań Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji powykonawczej, uzyskania akceptacji stosownych organów oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

    - Informowanie Zamawiającego o możliwości nałożenia kar umownych.

    - Kierowanie i koordynacja prac Komisji Odbiorowej w trakcie procedury zdawczo-odbiorczej, przygotowanie listy usterek oraz zbieranie informacji na temat usterek od członków komisji, weryfikacja usunięcia usterek oraz przygotowanie wycen wad trwałych.

    - Zarządzający zapewni obsługę powyższych czynności w wymiarze minimum 1 dnia w tygodniu, każdego inżyniera z stosownymi uprawnieniami przez cały okres inwestycji od czasu rozruchów i odbiorów. W okresie rozruchów i odbiorów do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w wymiarze minimum 2 dni w tygodniu, każdego inżyniera z stosownymi uprawnieniami*).

2.	ZAKRES CZYNNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO KOSZTAMI INWESTYCJI

  - OBOWIĄZKI OGÓLNE

    - Kontrola budżetu inwestycji.

    - Monitoring i weryfikacja kosztów proponowanych rozwiązań zamiennych oraz ich wpływu na budżet.

    - Monitoring procesu inwestycyjnego pod kątem potencjalnych oszczędności.

  - DODATKOWE OBOWIĄZKI W FAZIE WYKONAWCZEJ

    - Weryfikację roszczeń finansowych Wykonawcy.

    - Organizowanie i przewodniczenie spotkaniom koordynacyjnych na budowie oraz przygotowywanie stosownych notatek.

    - Analiza wpływu proponowanych zmian ustaleń umownych (przez Wykonawcę lub Zamawiającego) na budżet inwestycji.

    - Monitorowanie harmonogramu inwestycji, harmonogramu przepływu środków finansowych i zaawansowania robót.  Weryfikacja wskaźników i kosztów bieżących w stosunku do planowanych.

    - Ocena wpływu zmiany terminów oddania inwestycji do użytkowania na budżet inwestycji.

    - Analiza części kosztowej raportów miesięcznych.

    - Akceptacja przejściowych protokołów zaawansowania robót dostarczanych przez Wykonawcę z niezależna wyceną/ oceną robót.

    - Ustalenie kwot zatrzymanych.

    - Przegląd i przekazanie, uzyskanych od Wykonawcy, zabezpieczeń/gwarancji, o ile zostały one ustanowione przed zwolnieniem lub częściowym zwolnieniem kwot zatrzymanych.

    - Monitorowanie spływu oświadczeń o niezaleganiu Podwykonawców.

    - Przygotowanie Rozliczenia Końcowego robót

    - Zarządzający zapewni obsługę powyższych czynności w wymiarze minimum 1 dnia w tygodniu*.

* do czasu usługi, nie wlicza się czasu dojazdu